## Scope
Scope Modul New Akademik
Tanggal Cek : |  | 13-10-2012
Modul |  |  |  |  | Progress | Keterangan
1 | Master | Akademik | Direktorat |  | 100
2 |  |  | Sub Direktorat |  | 100
3 |  | Kurukulum | Angkatan |  | 100
4 |  |  | Program Studi |  | 100
5 |  |  | Tahun Akademik |  | 100
6 |  |  | Matakuliah |  | 100
7 |  |  | Jenjang Studi |  | 100
8 |  | Perkuliahan | Jam Pelajaran |  | 100
9 |  |  | Ruang pelajaran |  | 100
10 |  |  | Jenis Ruang |  | 100
11 |  |  | Semester |  | 100
12 |  |  | Bobot nilai |  | 100
13 |  |  | Golongan |  | 100
14 |  |  | Jabatan Akademik |  | 100
15 |  |  | Jabatan Tertinggi |  | 100
16 |  | Informasi | Katagori Berita |  | 100
17 |  |  | Berita |  | 90 | Untuk Kolom pengisian konten terlalu kecil
18 |  |  | Katagori Unduhan |  | 100
19 |  |  | Unduhan |  | 100
20 |  | Dosen | Data Dosen |  | 100
21 |  | Mahasiswa | Data Mahasiswa |  | 100
22 |  | Surat | Surat Ijin Mengajar |  | 20 | Msh belom jelas kontennya
23 |  | lain-lain | Jenis Kelamin |  | 100
24 |  |  | Pangkat |  | 0
25 |  |  | Kesatuan Asal |  | 0
26 |  |  | Provinsi |  | 100
27 |  |  | Kategori Pejabat |  | 100
28 |  |  | Tanda tangan pejabat |  | 100
29 |  |  | Status Akreditasi |  | 100
30 |  |  | Status Aktivasi Dosen |  | 100
31 |  |  | Status Kerja Dosen |  | 100
32 |  |  | Status Dosen Penasehat |  | 50 | Msh belom jelas kontennya
33 |  |  | Status Dosen Penasehat |  | 50 | Msh belom jelas kontennya
34 | Transaksi | Kurikulum | Plot Matakuliah |  | 70
35 |  |  | Paket Matakuliah |  | 70
36 |  |  | Plot Penanggung Jawab dan Dosen |  | 40 | Perlu Analisa lagi
|  |  | Plot Semester |  | 40 | Perlu Analisa lagi
37 |  |  | Kalender Akademik |  | 90 | Perlu Analisa lagi
38 |  | Perkuliahan | Jadwal Kuliah |  | 40 | Perlu Analisa lagi
39 |  |  | jadwal Ujian |  | 40 | Perlu Analisa lagi
40 |  |  | Absensis Mahasiswa |  | 0 | Link error
41 |  |  | Absensis Dosen |  | 30 | Link error
42 |  |  | Absensi Ujian Mahasiswa |  | 0 | Blom ada di menu
43 |  |  | Absensi Ujian Dosen |  | 0 | Blom ada di menu
44 |  | Nilai | Nilai Akademik |  | 50 | Perlu Analisa lagi
45 |  |  | Nilai Mental Kepribadian |  | 50 | Perlu Analisa lagi
46 |  |  | Nilai Fisik dan kesamaptaan |  | 50 | Perlu Analisa lagi
47 |  |  | Nilai IPK |  | 0 | Blom ada di menu
48 |  | Skripsi | Pengajuan Skripsi |  | 0 | Blom ada di menu
49 |  |  | Jadwal Ujian Skripsi |  | 0 | Blom ada di menu
50 |  |  | Nilai Skripsi |  | 0 | Blom ada di menu
51 |  | Yudisium | Jadwal Yudisium |  | 0 | Blom ada di menu
52 | Laporan | Kurikulum | Daftar matakuliah per Paket |  | 0 | Blom ada di menu
53 |  |  | Kalader Akademik |  | 0 | Blom ada di menu
54 |  | Mahasiswa | Daftar Mahasiswa |  | 100
55 |  |  | Daftar Mahasiswa DI (drop In) |  | 0 | Blom ada di menu
56 |  |  | Daftar Mahasiswa DO (drop Out) |  | 0 | Blom ada di menu
57 |  | Dosen | Daftar Dosen |  | 100
58 |  | Perkuliahan | Daftar Ruang |  | 100
59 |  |  | Jadwal Perkuliahan | Induk | 0 | Blom ada di menu
60 |  |  |  | Mingguan | 0 | Blom ada di menu
61 |  |  | Jadwal Ujian | UTS | 0 | Blom ada di menu
62 |  |  |  | UAS | 0 | Blom ada di menu
63 |  |  |  | HER | 0 | Blom ada di menu
64 |  |  | Format Absensi Mahasiswa |  | 0 | Blom ada di menu
65 |  |  | Rekap Absensi mahasiswa |  | 0 | Blom ada di menu
66 |  |  | Rekap Absensi dosen |  | 0 | Blom ada di menu
67 |  | Nilai | KHS |  | 0 | Blom ada di menu
68 |  |  | Daftar IP Mahasiswa |  | 0
69 |  |  | Transkrip Nilai |  | 0
70 |  |  | Peringkat Kelulusan Nilai Akhir |  | 0 | Blom ada di menu
71 |  |  | Peringkat Kelulusan Akademik(rangking) |  | 0 | Blom ada di menu
72 |  |  | Rangking Per Matakuliah |  | 0 | Blom ada di menu
73 |  |  | IP | Semester | 0 | Blom ada di menu
74 |  |  |  | Angkatan | 0 | Blom ada di menu
75 |  |  | IPK |  | 0 | Blom ada di menu
76 |  |  | Predikat Yudisium |  | 0 | Blom ada di menu
Jumlah Persentase Pekerjaan |  |  |  |  | 49.0909

## Jadwal
ROAD MAP PEMBANGUNAN
APLIKASI AKADEMIK STIK-PTIK
No | Nama Modul |  | PIC
A | MASTER
1 | Akademik |  | Imam
1.1 |  | Direktorat | Imam
1.2 |  | Sub Direktorat | Imam
2 | Kurukulum |  | Imam
2.1 |  | Angkatan | Imam
2.2 |  | Program Studi | Imam
2.3 |  | Tahun Akademik | Imam
2.4 |  | Matakuliah | Imam
2.5 |  | Jenjang Studi | Imam
3 | Perkuliahan |  | Imam
3.1 |  | Jam Pelajaran | Imam
3.2 |  | Ruang pelajaran | Imam
3.3 |  | Jenis Ruang | Imam
3.4 |  | Semester | Imam
3.5 |  | Bobot nilai | Imam
3.6 |  | Golongan | Imam
3.7 |  | Jabatan Akademik | Imam
3.8 |  | Jabatan Tertinggi | Imam
4 | Informasi |  | Imam
4.1 |  | Katagori Berita | Imam
4.2 |  | Berita | Imam
4.3 |  | Katagori Unduhan | Imam
4.4 |  | Unduhan | Imam
5 | Dosen |  | Imam
5.1 |  | Data Dosen | Imam
6 | Mahasiswa |  | Imam
6.1 |  | Data Mahasiswa | Imam
7 | Surat |  | Imam
7.1 |  | Surat Ijin Mengajar | Imam
8 | lain-lain |  | Imam
8.1 |  | Jenis Kelamin | Imam
8.2 |  | Pangkat | Imam
8.3 |  | Kesatuan Asal | Imam
8.4 |  | Provinsi | Imam
8.5 |  | Kategori Pejabat | Imam
8.6 |  | Tanda tangan pejabat | Imam
8.7 |  | Status Akreditasi | Imam
8.8 |  | Status Aktivasi Dosen | Imam
8.9 |  | Status Kerja Dosen | Imam
8.9 |  | Status Dosen Penasehat | Imam
8.1 |  | Status Dosen Penasehat | Imam
B | TRANSAKSI |  |  | TGL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Kurikulum
1.1 |  | Plot Matakuliah | Imam
1.2 |  | Paket Matakuliah | Imam
Plot Dosen Penanggung Jawab
1.3 |  | Plot Semester | Sofian
1.4 |  | Kalender Akademik | Sofian
2 | Perkuliahan
2.1 |  | Jadwal Kuliah | Darmawan
2.2 |  | jadwal Ujian | Darmawan
2.3 |  | Absensis Mahasiswa | Jhosua
2.4 |  | Absensis Dosen | Sofian
2.5 |  | Absensi Ujian Mahasiswa | Darmawan
2.6 |  | Absensi Ujian Dosen | Darmawan
3 | Nilai
3.1 |  | Nilai Akademik | Dedy
3.2 |  | Nilai Mental Kepribadian | Dedy
3.3 |  | Nilai Fisik dan kesamaptaan | Dedy
3.4 |  | Nilai IPK | Dedy
4 | Skripsi
4.1 |  | Pengajuan Skripsi | Imam
4.2 |  | Jadwal Ujian Skripsi | Imam
4.3 |  | Nilai Skripsi | Imam
5 | Yudisium
5.1 |  | Jadwal Yudisium | Sofian
C | LAPORAN
1 | Kurikulum
1.1 |  | Daftar matakuliah per Paket | Sofian
1.2 |  | Kalader Akademik | Sofian
2 | Mahasiswa |  | Fahrul/wahyu
2.1 |  | Daftar Mahasiswa | Fahrul/wahyu
2.2 |  | Daftar Mahasiswa DI (drop In) | Fahrul/wahyu
2.3 |  | Daftar Mahasiswa DO (drop Out) | Fahrul/wahyu
3 | Dosen
3.1 |  | Daftar Dosen | Fahrul/wahyu
4 | Perkuliahan
4.1 |  | Daftar Ruang | Darmawan
4.2 |  | Jadwal Perkuliahan | Darmawan
4.2.1 |  | Induk | Darmawan
4.2.2 |  | Mingguan | Darmawan
4.3 |  | Jadwal Ujian | Darmawan
4.3.1 |  | UTS | Darmawan
4.3.2 |  | UAS | Darmawan
4.3.3 |  | HER | Darmawan
4.4 |  | Format Absensi Mahasiswa | Darmawan
4.5 |  | Rekap Absensi mahasiswa | Darmawan
4.6 |  | Rekap Absensi dosen | Darmawan
5 | Nilai
5.1 |  | KHS | Fahrul/wahyu
5.2 |  | Daftar IP Mahasiswa | Fahrul/wahyu
5.3 |  | Transkrip Nilai | Fahrul/wahyu
5.4 |  | Peringkat Kelulusan Nilai Akhir | Fahrul/wahyu
5.5 |  | Peringkat Kelulusan Akademik(rangking) | Fahrul/wahyu
5.6 |  | Rangking Per Matakuliah | Fahrul/wahyu
5.7 |  | IP | Fahrul/wahyu
5.7.1 |  | Semester | Fahrul/wahyu
5.7.2 |  | Angkatan | Fahrul/wahyu
5.8 |  | IPK | Fahrul/wahyu
5.9 |  | Predikat Yudisium | Fahrul/wahyu